## 表紙
前日準備日： ２０１８年 １０月 ２５日（木）
集合時間：１８：００ １９:３０終了予定
集合場所： グランシップ１F「中ホール・大地」入口
住所： 静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号
会 社 名 | 幹 事 名
行事担当会社 ： ●●●●株式会社
前日準備 幹事運営マニュアル
秋桜大会
【スローガン】
QCサークル活動の基本から人財育成を図り
元気な「静岡人」となろう！
第6071回
ＱＣサ－クル 静岡地区
４２３０－０４ 大会マニュアル（グランシップ）サンプル

## 目次
目 次
項目 | 内容 | ページ
１ | ホール会議室管理表 | １頁
２ | 役割分担表 | ２頁
３ | 集合・搬入 | ３頁
４ | 受付レイアウト（Aチーム） | ４頁
５ | 会場設営（第１会場） （Bチーム） | ５頁
６ | 第１会場レイアウト図 | ６頁
７ | 第１会場舞台レイアウト変更Ver. | ７頁
８ | 第１会場ステージ進行表 | ８頁
９ | PC・PJ設定（第１会場） （Ｃチーム） | ９頁
１０ | 写真撮影 （Ｄチーム） | １０頁
１１ | 事務局関係 （Ｅチーム） | １１頁
以下余白

## 1.ホール会議室管理表
１．ホール会議室 管理表
使 用 日 |  | ２５日（木）
区 分 |  | 夜間
時 間 | 費用 | 18:00～22:00
１Ｆ 『大地』 (1Fのみ687) | 有料 | 会場準備
１０Ｆ会議室１００１一体(300) | 有料
１０F会議室１００３ (60) | 有料 | 前日機材保管
１０F会議室１００４ (10) | 有料
１０F会議室１００２ (72) | 有料
１Ｆメーキャップ室 | 無料 | 第1会場 発表会社控え室準備
１Ｆスタッフ控室 | 無料 | 第1会場 発表会社控え室準備
１Ｆ楽屋１ | 有料
１Ｆ楽屋５ | 有料
２Ｆ控室 | 無料 | 地区事務局控え室準備
２Ｆ楽屋８ | 有料
２Ｆ楽屋９ | 有料
エレベーター
１Ｆ 中ホール・大地
10F会議室 １００３
前日機材保管場所
第２会場
発表控室
１０Ｆ 全室
第１会場発表者
控室・昼食会場
１Fｽﾀｯﾌ控室 発表控室 №６～９
1Ｆﾒｰｷｬｯﾌﾟ室 発表控室 №１～５
受付準備
舞台設営
２Ｆ 中ホール
2F控室
事務局控室
賞状作成室
ホワイエ

## 2.役割分担表
２．役割と担当内容
| 役割分担表 | [5 empty] | 幹事長挨拶 幹事受付 集合 | 全体説明 | 荷物搬入 | 各Gにて準備 |  |  |  | 全体確認 | 副世話人挨拶 片付け
日時：2018年10月25日（木）
会場：静岡グランシップ （１F中ホール「大地」）
集合：18時00分 場所：1Fロビー 幹事長挨拶 18：00～
準備：第１会場 18:20～ 第２会場機材搬入10F会議室1003へ
№ | 担当 | 氏 名 | PC持参 | チーム | チーム ﾘｰﾀﾞｰ | 役 割 分 担 | 18：00～18：05(5) | 18：05～18：20(15) |  | 18：20～19：20（60） |  |  |  | 19：20～19：30(10) | 19:30
1 | 世話人 | 世話人 | PC持参 | A(受付） | ● | 受付・相談ｺｰﾅｰ・図書販売ｺｰﾅｰ設定 受付・ホワイエ関係ビラ貼付け・報文集セット | 幹事受付 | 全体打合せ | 受付荷物 | 受付・相談コーナー・図書販売コーナー設定 |  | 受付・ホワイエ ビラ貼り付け | 報文集セット | 舞台確認 第１会場にて | 片付け
2 | 行事担当副世話人 | 副世話人 | PC持参 | B（会場） | ● | 看板取付 ・ 表彰位置マーキング 座席ビラ貼付け |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 表彰位置ﾏｰｷﾝｸﾞ | 座席ビラ貼り付け
3 | 副世話人 | 副世話人 |  | A(受付） |  | 受付・相談ｺｰﾅｰ・図書販売ｺｰﾅｰ設定 受付・ホワイエ関係ビラ貼付け・報文集セット |  |  | 受付荷物 | 受付・相談コーナー・図書販売コーナー設定 |  | 受付・ホワイエ ビラ貼り付け | 報文集セット
4 | 副世話人 | 副世話人 |  | B（会場） |  | 看板取付・演台・講評位置マーキング・Q旗取付 座席ビラ貼付 |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 演台・講評位置ﾏｰｷﾝｸﾞ Q旗取付 | 座席ビラ貼り付け
5 | 幹事長 | 幹事長 | PC持参 | A(受付） |  | 受付・相談ｺｰﾅｰ・図書販売ｺｰﾅｰ設定 受付・ホワイエ関係ビラ貼付け・報文集セット |  |  | 受付荷物 | 受付・相談コーナー・図書販売コーナー設定 |  | 受付・ホワイエ ビラ貼り付け | 報文集セット
6 | 副幹事長 | 副幹事長 |  | B（会場） |  | 看板取付・演台・講評位置マーキング・Q旗取付 座席ビラ貼付 |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 演台・講評位置ﾏｰｷﾝｸﾞ Q旗取付 | 座席ビラ貼り付け
7 | ＰＣ担当（第1） | 幹事 |  | C（ＰＣ） |  | 舞台袖設定 PC・配線関係準備 スクリーン映し出し |  |  | 会場荷物 | 舞台袖設定・PC準備・設定・配線関係準備・スクリーン映し出し
8 | ＰＣ担当（第2） | 幹事 |  | C（ＰＣ） | ●
9 | 会場責任者(第1） | 幹事 |  | B（会場） |  | 看板取付・表彰用椅子確保 舞台スケジュール・音響確認 |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 表彰用椅子確保 | 舞台スケジュール・音響確認
10 | 会場責任者(第2） | 幹事 |  | B（会場）
11 | *写真担当（第1） | 幹事 |  | D（写真） | ● | *任意参加 カメラ機能・備品確認・当日の行動確認 |  |  | 10F荷物 | カメラ機能・備品確認・当日の行動確認
12 | *写真担当（第2） | 幹事 |  | D（写真）
13 | 備品搬入担当 | 幹事 |  | B（会場） |  | 看板取付 ・ 表彰位置マーキング 座席ビラ貼付け |  |  |  | 看板取付 | 表彰位置ﾏｰｷﾝｸﾞ | 座席ビラ貼り付け
14 | 事務局 | 事務局 | PC持参 | E(事務局） | ● | 事務局関係備品準備・各控室・部屋表示ビラ貼付け |  |  | 事務局荷物 | 事務局関係 備品準備 |  | 各控え室・部屋表示ビラ貼付け
15 | 事務局 | 事務局 |  | E(事務局）
16 | 事務局補助 | 幹事 |  | B（会場） |  | 看板取付・演台・講評位置マーキング・Q旗取付 座席ビラ貼付 |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 演台・講評位置ﾏｰｷﾝｸﾞ Q旗取付 | 座席ビラ貼り付け
17 | 副事務局 | 副事務局 |  | E(事務局） |  | 事務局関係備品準備・各控室・部屋表示ビラ貼付け |  |  | 事務局荷物 | 事務局関係 備品準備 |  | 各控え室・部屋表示ビラ貼り付け
18 | 副事務局 | 副事務局 |  | E(事務局）
19 | 次年度行事担当 | 幹事 |  | A(受付） |  | 受付・相談ｺｰﾅｰ・図書販売ｺｰﾅｰ設定 受付・ホワイエ関係ビラ貼付け・報文集セット |  |  | 受付荷物 | 受付・相談コーナー・図書販売コーナー設定 |  | 受付・ロビービラ 貼り付け | 報文集セット
20 | 次年度行事担当 | 幹事 |  | B（会場） |  | 看板取付 ・ 表彰位置マーキング 座席ビラ貼付け |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 表彰位置ﾏｰｷﾝｸﾞ | 座席ビラ貼り付け
21 | 発表司会（第２） | ♪ |  | B（会場） |  | 看板取付・表彰用椅子確保 舞台スケジュール・音響確認 |  |  | 会場荷物 | 看板取付 | 表彰用椅子確保 | 舞台スケジュール・音響確認
22 | 行事担当 | 幹事 |  | 総括 |  | 受付準備総括（報文集受取） |  | 説明・指示 |  | 全体指揮 会場・各部屋確認・報文集受取・図書コーナー販売設定
23 | 行事担当 | 幹事 | PC持参 | 総括 |  | 会場準備総括・図書販売設置
| グランシップ担当 | 川隅さん
16:55
17:20
16:50
10:00
9:30
16:55
16:30
17:20
16:45
16:50
16:30
チームに分かれて準備
Aチーム・・・受付関係
Bチーム・・・会場関係
Cチーム・・・PC関係
Dチーム・・・写真関係
Eチーム・・・事務局関係

## 3.集合・搬入
３．集合・搬入
プログラム・項目 |  |  |  | 時間 |  | 担当
集合・荷物搬入 |  |  |  | １８：００～１８：２０ |  | 全員
☆集合時間：１８：００
☆集合場所：１Fロビー
１．必要機材
| No. | 備品 | 所有先 |  | 様式・数量 | 使用用途
| 1 | 幹事・司会者名札 | 地区 |  | 参加者分
2
２．要領
| No. | ステップ | 担当 |  | ポイント |  | 準備品
| 1 | 会館担当者へ開錠依頼 | 行事担当 |  | 17:45ホール・事務局控室の開錠 |  | 使用許可書
| 2 | 幹事集合（１８：００） | 行事担当 |  | 集合場所にて出欠確認 |  | 幹事出席表
|  | 幹事出欠確認 |  |  | 連絡事項
| 3 | 名札受取 | 地区
| 4 | 全体打合せ | 行事担当 |  | 注意事項
| 5 | 各部屋開錠 | 行事担当 |  | 第1会場・控え室等
| 6 | 機材搬入 | 役割分担 にて |  | 地下搬入口へ機材を取りに行く |  | 会場別備品
第１会場及び
会議室１００３に備品・機材搬入
荷物明示を見て各分担に沿って搬入
各自役割分担表に基づき作業に移る
※第２会場分は全て１０Ｆ会議室１００３へ搬入する
‐メモ‐
会館担当者から鍵を受け取った場合・・・ホール・事務局控室の鍵を行事担当が開錠する。

## 4.受付関係
４．受付レイアウト（Ａチーム）
プログラム・項目 | [5 empty] | 時 間 |  |  |  | 担 当
受付レイアウト | [5 empty] | １８：２０～１９：２０ |  |  |  | Ａチーム
| 完成レイアウト | [14 empty] | ・・・ 長机
|  |  |  | １ Ｆ 入 口 | [11 empty] | ・・・ 会場案内
１ Ｆ 入 口
中ホール
[8 empty] | ホワイエ | [6 empty] | ２Ｆ
、
ＥＶ
２Ｆ
[15 empty] | ＥＶ | ＥＶ | ＥＶ
[15 empty] | ＥＶ | ＥＶ | ＥＶ
玄関
1.必要機材
| 備品 |  |  |  | 所有先 | 様式・数量 |  |  | 使用用途
| 縦看板用明示 |  |  |  | 地区 | １枚
| 縦看板用ボード |  |  |  | 会館 | １脚 |  |  | ＥＶ横の物置にある
| 案内用ポール |  |  |  | 会館 |  | ３本 |  | ＥＶ横の物置にある
| 長机 |  |  |  | 会館 | 1１台 |  |  | 一般・招待・発表者・当日各受付・相談・図書コーナー
| 発表者・招待者リスト |  |  |  | 行事担当 | 各１枚
| 筆記具 |  |  |  | 地区 | 数本
| リボン |  |  |  | 地区 | 必要分 |  |  | 講演者用 個（白大）・来賓用 個（白大） 発表者用３０個（ピンク）・招待者用５個（赤）
| 当日参加券 |  |  |  | 行事担当 | 数枚
| 参加証明書 |  |  |  | 行事担当 | 数枚 |  |  | 当日受付の場所に置いておく
| 相談コーナー用紙 |  |  |  | 行事担当 | 数枚
| 各明示ビラ |  |  |  | 行事担当 | 各１枚 |  |  | 一般・招待・発表者・当日・相談・図書販売用
| 報文集 |  |  |  | 行事担当 |  |  |  | 前日夕方会館へ到着予定（大和印刷持込）
２.要領
| № | ステップ |  |  | 担当 | ポイント | [7 empty] | 準備品
| １ | 受付机設置 |  |  | Ａチーム | ・長机は上図の配置に並べる。 ・(受付）名簿・筆記用具を各机に置く ・(相談）相談コーナー用紙・筆記用具を置く | [7 empty] | 長机・リボン・受付リスト 相談コーナー用紙 筆記用具
受付リスト準備
相談コーナー設置
図書販売ｺｰﾅｰ設置
| 2 | 縦看板設置 |  |  |  | 上図エントランス付近へ設置 | [7 empty] | 看板・明示ビラ
| 3 | 案内ポール設置 |  |  |  | 会場案内用として設置 | [7 empty] | ポール・明示ビラ
| 4 | 明示ビラ掲示 |  |  |  | 各箇所に貼り付け *掲示位置は写真参照 | [7 empty] | ビラ、セロテープ
| ５ | 報文集の設置 |  |  |  | 一般受付・発表・招待 各必要分 | [7 empty] | 報文集
当日受付 １０冊程度
発表者受付
ロビー
招待者
受付
当日受付・券忘れ
図書販売
長机１１台
（台車）
（物置）
縦看板ボード
会場案内
ポール
一般受付
縦看板
第一会場看板
第一会場看板
開場時は扉を開ける
相談コーナー
受付誘導者
受付誘導者
柱
第2会場案内板
柱

## 5.会場関係（第１会場）
５．第１会場 会場設営（Ｂチーム）
プログラム・項目 |  |  |  |  | 時間 |  | 担当
第１会場舞台設営 |  |  |  |  | １８：２０～１９：２０ |  | Ｂチーム
1.必要機材
| 備品 |  | 所有先 | 様式・数量 |  | 使用用途
| 横断幕 |  | 地区 |  | １枚
| ホリゾント |  | 会館 |  | 1面
| 有線マイク |  | 会館 |  | 1本 | 総合・発表司会 1本
| マイクスタンド |  | 会館 |  | 2本 | 総合・発表司会 1本 演台 1本
| 無線マイク |  | 会館 |  | 5本 | 講評者２本・演台（発表者用）1本・フロアマイク２本
| ピンマイク |  | 会館 |  | ２本 | リフ体操・講演者・県庁・表彰
| 机 |  | 会館 |  | 2脚 | 講評者用
| 椅子 |  | 会館 |  | 3脚 | 講評者用
| 椅子 |  | 会館 |  | １４脚 | 記念撮影用 （1列目のみ準備）
| ＱＣタイマー |  | 地区 |  | 1個 | 講評者用
| Q旗 |  | 地区 |  | １枚 | 発表者演台に付ける
| 養生テープ |  | 地区 |  | 数巻 | 位置きめ用
| メジャー |  | 地区 |  | １巻 | 位置きめ用
| 演台 |  | 会館 |  | 2台 | 司会者用・発表者用
| 踏台 |  | 会館 |  | 1台 | 身長の低い方用
| 明示ビラ |  | 地区 |  | １式 | 座席・司会者・講評者
２．要領
| No. | ステップ |  | 担当 | ポイント |  | 準備品
| 1 | 大会看板設置 |  | Ｂチーム | ・持ち込み（横断幕） |  | 大会看板・画鋲
| 2 | 発表者用演台 |  |  | ・照明確認 |  | 挨拶演台・発表演台共用 手元ライト
| 3 | Ｑ旗設置 |  |  | ・演台（向き確認） |  | Ｑ旗（大）
| 4 | 発表司会・講評者席 |  |  | ・司会・講評者・氏名のビラを貼る |  | 机、椅子、ＱＣタイマー ビラ
| 5 | 演台・机位置決め設定 |  |  | ・レイアウト変更バージョンを参照し、 各位置決め表示 |  | 養生テープ
| 6 | 表彰時立位置 |  |  |  |  | 養生テープ、メジャー
| 7 | 総合・発表司会演台・ﾏｲｸ |  |  | ・演台・ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ位置 |  | 総合司会用演台
| 8 | 各明示・誘導ビラ貼り |  |  | ・座席ﾌﾟﾚｰﾄにﾃｰﾌﾟを貼らない ・昼食配布誘導ビラ |  | ビニールテープ
| 9 | 舞台スケジュールと 照明確認 |  |  | ・ホール担当者とステージ進行表確認 *第２会場は当日確認 |  | ステージ進行表
| 10 | ＢＧＭ・表彰式CD |  |  | ・ホール係と打合せ *第２会場は当日確認 |  | 音楽ＣＤ
第1会場レイアウト図を参照し設営

## 6.第１会場ﾚｲｱｳﾄ図
６．第１会場 レイアウト図
●： 有線マイク（１本）
◎： ワイヤレスマイク（５本）
|  |  |  | スクリーン | [13 empty] | ◆： ピンマイク（２本）
|  |  |  | 大会横断幕 | [17 empty] | ：人
誘導係
次の発表者
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | １列
２列
３列
15
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [11 empty] | ４列
５列
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [14 empty] | ６列
７列
８列
[21 empty] | ◎ | ９列 | bar: 1
１０列
１１列
１２列
１３列
１４列
１５列
１６列
１７列
１８列
[11 empty] | 車椅子席 | [10 empty] | １９列
[9 empty] | 10 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 10
出 | bar: 1 to 2; 4; 6
入 | bar: 1 to 2; 4; 6
口 | bar: 1 to 2; 4; 6
|  | 3: ２階左 | [10 empty] | ２階右
●
出入口
一階左
出入口
一階右
（挨拶時の位置）
（発表時の位置）
演台
総合司会
♪砂山さん
発表司会
♪瀧本さん
＊ピント最終確認は、全員で行う
※会場温度状況確認【フロアマイク担当（兼）】
休憩毎、聴講者に確認し、
温度調整が必要の場合は、会場責任者に伝え、
会場責任者からホールスタッフ（口頭）又は、
ホール事務局（ＰＨＳ）に連絡する。
お弁当配布時は、出口専用
◎
◎
◎
＜講評＞
１．●●幹事
２．■■幹事
３．▲▲幹事
※机は前だれ付
【名前ビラ】
（表彰時の立ち位置）
第２会場発表サークル席
第１会場発表サークル席
◎
審査員席
お弁当配布時は、出口専用
お弁当配布時は入口専用
①リフレッシュ体操
②講演
③表彰式（県庁・地区長）
◆
ＱＣタイマー
・ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ ・手元ﾗｲﾄ
パソコン
操作席
地区
記録係席
ｻｰｸﾙ撮影用
ｶﾒﾗﾏﾝ席
フロアマイク席
招待者席
来賓者席
１
２
３
①
②
③
フロアマイク席
Ｑ旗

## 7.第１会場舞台ﾚｲｱｳﾄ変更Ver
７．第１会場舞台レイアウト変更Ｖｅｒ.
が移動
| ●：有線マイク | ◎：ワイヤレスマイク |  | ◆：ピンマイク | ：人
◆開始のレイアウト | [5 empty] | ◆審査結果発表レイアウト
【 ９：３０ 開会挨拶 】 | [5 empty] | 【 １５：２７ 審査結果発表、１５：４２ 静岡県庁様挨拶 】
県庁挨拶が終わったら
◆発表開始前のレイアウト | [5 empty] | ◆表彰式レイアウト
【 ９：４５ 体験談発表 】 | [5 empty] | 【 １５：４７ 表彰式 】
|  |  | １４：１２ 会場移動時間内で |  |  |  |  | 表彰式が終わったら
◆特別講演レイアウト | [5 empty] | ◆閉会挨拶レイアウト
【 １４：２７ 特別講演 】 | [5 empty] | 【 １６：０５ 閉会挨拶 】
◎
◎
発表者
地区長
総合司会
表彰テーブル
◎
静岡県庁様代表者、地区長、受賞者
総合司会
♪正事務局
♪副事務局
◎
世話人
審査結果発表時並び入替
場所移動
県知事賞→発表
表彰者は、こちら側
から入退場する
前列の表彰が済んだら、
後列と入れ替わる
◎
総合司会
副地区長
◎
■
総合司会
(事販サ)
(製造)
移動
石垣氏
補助者
発表時、総合司会の名前を折り返す
発表終了後、総合司会の名前を元に戻す
生花
最前列に県知事賞
県庁代表
ペットボトル水
発表司会
ＰＣ・自動送り付ポインター
ＰＥＴ水 コップ
おしぼり
スクリーン
スクリーン
スクリーン
スクリーン
スクリーン
スクリーン
◎
◎
◆
◆
停止線
賞状置き机
正面を向いて
整列する
講評者３名
賞状置き机
講評者３名
Ｑ旗
名札
名札貼り
付け
●
●
●
●
●
●

## 8.ステージ進行表 (第1会場)
８．ステージ進行表(第１会場）
マイク
|  | ステージ進行項目 |  | 大会看板 | 緞 帳 | 照 明 | ＢＧＭ | 演台位置 |  | 講評・発表司会机 | プロジェクター
[8 empty] | 中 央 | 発 表 |  |  | 発表司会 総合司会 | 演 台 | 講評者 |  | リフ体操 | フロア① | フロア②
プログラム
9：10 | ～ | 9：30 | 参加者受付 | 上 | 下 | ☆ | ■ | ｾｯﾄ
9：30 | ～ | 9：40 | 開会挨拶・連絡事項 |  | 上 | ☆ |  | ｾｯﾄ |  |  |  | ● | ◎
9：40 | ～ | 9：45 | 準備 |  |  | ☆ | ■ |  | ｾｯﾄ | ｾｯﾄ
9：45 | ～ | 10：50 | 体験談発表（３件） |  |  | ★ |  |  | ｾｯﾄ | ｾｯﾄ | ON | ● | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎
10：50 | ～ | 11：05 | 休憩 |  |  | ☆ | ■
11：05 | ～ | 12：12 | 体験談発表（３件） |  |  | ★ |  |  | ｾｯﾄ | ｾｯﾄ | ON | ● | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎
12：12 | ～ | 13：05 | 昼食・休憩 |  |  | ☆ | ■ |  |  |  | ON
13：05 | ～ | 13：27 | 体験談発表（１件） |  |  | ★ |  |  | ｾｯﾄ | ｾｯﾄ | ON | ● | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎
13：27 | ～ | 13：29 | リフレッシュ体操 |  |  | ☆ |  |  | ｾｯﾄ | ｾｯﾄ | [5 empty] | ◆
13：29 | ～ | 14：12 | 体験談発表（２件） |  |  | ★ |  |  | ｾｯﾄ | ｾｯﾄ | ON | ● | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎
14：12 | ～ | 14：27 | 休憩 |  |  | ☆ | ■
14：27 | ～ | 15：27 | 特別講演 |  |  | ★ |  |  | ｾｯﾄ |  | ON |  | ◆
15：27 | ～ | 15：42 | 総合講評 |  |  | ★ |  |  | ｾｯﾄ |  | ON |  | ◎ |  |  | ＰＣ机マイク
15：42 | ～ | 15：47 | 県庁代表挨拶 |  |  | ☆ |  | ｾｯﾄ |  |  |  |  | ◎ |  | 発表№ |  | １会場
15：47 | ～ | 16：05 | 表彰式 | 中 |  | ☆ | □ | 舞台外 |  |  |  | ● | ◆ |  | 1 |  | 無
16：05 | ～ | 16：10 | 閉会 |  |  | ☆ |  | ｾｯﾄ |  |  |  | ● | ◎ |  | 2 |  | 無
16：10 | ～ |  | 記念撮影 |  |  | ☆ | [8 empty] | 3 |  | 無
【注釈】 | [14 empty] | 4 |  | 無
１．『☆』 ： 全照明点灯 | [14 empty] | 5 |  | 無
『★』 ： プロジェクター使用時のみ減光する | [14 empty] | 6 |  | 無
２．『■』 ： ＢＧＭは、前日に会館の舞台担当員にＣＤを渡し、操作を依頼する。 | [14 empty] | 7 |  | 無
『□』 ： 表彰式のＢＧＭ | [14 empty] | 8 |  | 無
３．『●』 ： 有線マイク、 『◎』 ： ワイヤレスマイク、 『◆』 ： ピンマイク | [14 empty] | 9 |  | 無
４．総合司会と発表司会は同じ場所
５．特別講演は、プロジェクターを使用して行う。
６．総合講評は、プロジェクターを使用して行う。

## 9.ＰＣ関係（第１会場）
９．第１会場 舞台袖設定及びPC・PJ設定（Ｃチーム）
プログラム・項目 |  |  |  | 時間 |  | 担当
第１会場 舞台袖 PC・プロジェクター設置 |  |  |  | １８：２０～１９：３０ |  | Ｃチーム
☆第２会場は当日設定となります。よって発表資料のみ確認をお願いします。
１．必要備品
| No. | 器材 | 所有者 |  | 数量 | 使用用途
| 1 | 長机 | 会館 |  | ４台
| 2 | 椅子 | 会館 |  | ８脚
| 3 | プロジェクター | 会館 |  | 1台
| 4 | ＰＣ | 地区 |  | 3台 | バックアップ1台
| 5 | 延長コード | 地区 |  | １式
| 6 | 切り替え器セット | 会館 |  | １式 | テープで固定する
| 7 | PCケーブルセット | 地区 |  | 3本 | 発表用（一本は予備）
| 8 | PCケーブル | 地区 |  | 各１本 | バックアップ２０ｍ、１５ｍ
| 9 | DVDプレーヤー | 会館 |  | １式
| 10 | 養生テープ | 地区 |  | 適宜
２．要領
| No. | ステップ | 担当 |  | ポイント |  | 準備品
| 1 | 長机・椅子を設置 | Ｃチーム |  | 発表補助者用
| 2 | 発表用ＰＣ設定 *第２会場は当日設定 |  |  | 補助者用２台・バックＵＰ用１台 |  | ＰＣ・周辺器具
| 3 | スクリーン設定 |  |  | 資料の切れ確認
| 4 | 資料確認 |  |  | 写り確認 |  | 発表資料
| 5 | 講演者資料確認 |  |  | 写り確認 |  | 講演者資料
| 6 | 全体確認 | 全員 |  | 全員で資料確認
‐メモ‐

## 10.写真関係
１０．写真撮影（Ｄチーム）
プログラム・項目 | [8 empty] | 時 間 |  | 担当
カメラ機能確認・アングル確認 | [8 empty] | １８：２０～１９：２０ |  | Ｄチーム
※地区規定3141-1１を事前に参照すること
1.必要機材
| № | 器材 |  |  |  | 数量 |  |  | 使用用途
| 1 | カメラ |  |  |  | 各会場1台 |  |  | メーカー：ソニー
| 2 | 脚 |  |  |  | 各会場1台 |  |  | カメラ固定用に使用
当日は、下記のスケジュールに沿って撮影(前日現地にて確認しておく）
| 時 間 （ ）内は所要時間 | [5 empty] | 内 容 |  |  | 写真撮影（○の中の数字は最低数） |  | 写真サンプル
| 9：10 |  | ～ | 9：30 | （２０） |  | 参加者受付 |  |  | ・受付風景③
| 9：30 |  | ～ | 9：40 | （１０） |  | 開会挨拶・連絡 |  |  | ・地区長②、総合司会②
| 9：40 |  | ～ | 9：45 | （０５） |  | 準備
| 9：45 |  | ～ | 10：50 | （６５） |  | 体験談発表（３件） |  |  | ･各発表者⑩、講評者・司会者各②、全体②
| 10：50 |  | ～ | 11：05 | （１５） |  | 休憩
| 11：05 |  | ～ | 12：12 | （６７） |  | 体験談発表（３件） |  |  | ･各発表者⑩、講評者・司会者各②、全体②
| 12：12 |  | ～ | 13：05 | （５３） |  | 昼食・休憩 |  |  | ・昼食配布付近②、昼食会場③
| 13：05 |  | ～ | 13：27 | （２２） |  | 体験談発表（１件） |  |  | ･各発表者⑩、講評者②
| 13：27 |  | ～ | 13：29 | （０２） |  | リフレッシュ体操 |  |  | ･リフ体操②
| 13：29 |  | ～ | 14：12 | （４３） |  | 体験談発表（２件） |  |  | ･各発表者⑩、講評者②
| 14：12 |  | ～ | 14：27 | （１５） |  | 休憩
| 14：27 |  | ～ | 15：27 | （６０） |  | 特別講演 |  |  | ・講演者⑤
| 15：27 |  | ～ | 15：42 | （１５） |  | 総合講評 |  |  | ・世話人②
| 15：42 |  | ～ | 15：47 | （０５） |  | 県庁挨拶 |  |  | ・県庁代表者②
| 15：47 |  | ～ | 16：05 | （２０） |  | 表彰式 |  |  | ・各サークル①
| 16：05 |  | ～ | 16：10 | （０５） |  | 閉会挨拶 |  |  | ・副地区長②
|  | 16：10 | ～ |  |  |  | 記念撮影(集合) |  |  | ・各④
[7 empty] | 記念撮影(希望者) |  |  | ・地区長との撮影希望者のみ
２．要領
| № | ステップ |  |  |  | 担当 |  | ポイント |  |  |  |  | 準備品
| １ | （事前確認） 操作確認・会場確認 役割分担確認 |  |  |  | D チーム |  | ・カメラ操作確認（説明書参照） |  |  |  |  | デジタルカメラ 脚 （各2台）
・試し撮りをし操作及びブレの確認
・会場明るさ、撮影場所確認、フラッシュの可否確認
・撮影タイミングの確認
・各会場カメマラマンとの役割分担確認 （昼食懇談会・表彰式・集合写真）
| 2 | (以降当日） 会場記録写真 | [5 empty] | ・上記プログラム毎に内容・雰囲気等を撮影する。
・受付、各控え室、相談コーナー、図書販売、弁当配布、音響、
舞台レイアウト、アンケート回収等会場の様子がわかるように撮影
・ビラの貼付け方法、長机の位置、立位置の記録
（次回の参考及び地区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・しおりに使用）
| 3 | 発表風景写真 | [5 empty] | ・各サークル毎に色々な角度から撮り、必ず確認する。（１０枚以上）
・演台の発表者とスクリーンを入れて撮る。（それぞれ２枚以上）
・補助者は、撮れたら撮る。（中ホールは舞台裏）
|  | 司会・講評 | [5 empty] | ・司会者・講評者の発言時と全員を撮る。（２枚以上）
| 4 | 昼食懇談会 | [5 empty] | ・歓談風景を撮る。（５枚くらい）
| 5 | 特別講演 | [5 empty] | ・正面・側面を撮る。（３枚以上）
・投影画面を背景に入れて撮る。（２枚以上）
| 6 | 表彰式 | [5 empty] | ・各サークルが賞状を受けるスナップを撮る。（各サークル１枚以上）
・近くからと遠くからを各１枚（１・２会場担当者で分担）
| 7 | 記念撮影 | [5 empty] | ・大会看板を入れて全体を撮る。（２枚以上）
・集合写真撮影後に希望者のみ地区長と一緒に撮る。

## 11.事務局関係
１１．事務局関係準備（Ｅチーム）
プログラム・項目 |  |  |  | 時間 |  | 担当
事務局関係準備 |  |  |  | １８：２０～１９：２０ |  | Ｅチーム
１．必要機材
| № | 器材 | 数量 |  | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
２．要領
| № | ステップ | 担当 |  | ポイント |  | 準備品
| 1 | 幹事控え室 | Eチーム |  | 備品搬入 |  | 事務局関係 備品 各種ビラ
| 2 | 事務局控え室 |  |  | 備品搬入
| 3 | 表彰状関係準備
| 4 | 各控室会場案内ビラ 貼り付け
‐メモ‐
事前に行事担当と調整のため省略

## お気づきメモ
今回の幹事運営マニュアルについて
お気づき点がありましたら、
こちらにメモ書きし、切り取って●●へ送付いただくか
幹事アンケートにて連絡願います。
次回のマニュアル統一WGで検討させていただきます。
*お気づき点
お名前