## 3122-01 P1
[11 empty] | （ | 1 | ／ | 4 | ）
規 定 名 |  |  |  |  | 行事企画書 作成要領 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | － | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
[9 empty] | 制定 |  | 2010.03.01
| １． |  | 目 的
行事企画書の作成要領を定め、各行事ごとのPDCAのサイクルを円滑に回すと共に、企画段階での
洩れの未然防止及び幹事会における審議・報告の容易化を目的とする。
| ２． |  | 適用範囲
静岡地区主催行事の企画書作成時に適用する。支部行事担当の場合はこれを参考とし、フォームは
支部指定のものを適用する。
| ３． |  | 企画書のフォーム
|  | (1) |  | 添付の例１及び例２とし、このフォームにできるだけ合わせる。
（例１と例２の違いは、基準日程が縦書きか横書きかの違い）
|  | (2) |  | 書式サイズは、Ａ３横書きを基本とする。
| ４． |  | 企画書の作成要領
|  | (1) |  | 項目の記入順序及び記入要領は､下記及び例１・例２を参考にする。
|  |  |  | ① | 行 事 の 狙 い |  | ： | 地区方針にある当該行事の狙いを記入する。
（企画が狙いに添っているかを確認のこと）
|  |  |  | ② | 前年度の反省と対応策 |  | ： | 前年度の当該行事を参照し、重点項目を記入。
|  |  |  | ③ | 地区活動の重点と対応策 |  | ： | 地区活動の重点項目で、今回の行事に整合する内容の要点を記入
|  |  |  | ④ | 幹 事 育 成 項 目 |  | ： | 行事を通して、幹事育成の重点項目を記入。
|  |  |  | ⑤ | 行 事 内 容 |  | ： | 大会テーマ・時・ところ・募集人員・発表件数・講演・アトラクション
など､企画内容に応じ記入。「尚、…」として新規項目を追加する。
|  |  |  | ⑥ | 予 算 |  | ： | 収入・支出の順に記入。
比較のため前年度合計も併記する。
|  |  |  | ⑦ | 準 備 日 程 |  | ： | 支部・地区行事日程に対応する当該行事の準備日程。
|  | (2) |  | 次年度実績になる幹事研修会・さつき大会・については、次期地区長会社と打合せを持ち、
・行事のねらい ・地区活動の重点と対応策 ・大会テーマ について事前確認又は指示を
受けて作成する。
| ５． |  | 作成上の主要関連マニュアル
|  |  | ・3126-01 |  |  | 各行事の講師料の運用基準
|  |  | ・3154-01 |  |  | 行事担当交通費の取り扱い要領
|  |  | ・3151-01 |  |  | 役員幹事以外の役割担当者への謝礼要領
|  |  | ・1232-08 |  |  | ガイドライン要領
|  |  | ・2131-01 |  |  | 地区幹事会運営規程
|  |  | ・3111-01 |  |  | 行事準備日程計画（ここに記載されているマニュアル№も参考とすること）
|  |  | ・3121-01 |  |  | 行事担当会社業務要領

## 3122-01 P2
( 2 / 4 )
第 回 ＱＣサークル さつき大会 企画書(案）
ＱＣサークル静岡地区
作成： ○○年○月○日
担当会社：◇◇◇◇㈱
１．行事のねらい |  |  |  | 5．行事内容 | [5 empty] | ７．準備日程
| １．行事の狙い |  |  | 大会テーマ |  | 進化したＱＣサークル活動で、活力ある職場を実現しよう。 |  |  |  | 月 日 | 地区行事 | 準備日程
|  | ＱＣサークル活動の体験談や「ＱＣサークル活動の基本」の講話、 | [6 empty] | 11月
|  | ＱＣ手法の勉強会などを通じて基本や手法を正しく理解し、 |  | 開 催 日 |  | ○○年○月○日（◇曜日） |  |  |  | １４日～１５日 | 支部シンポジューム
|  | ＱＣサークルの輪を更に広げる。 |  | 会 場 |  | グランシップ |  |  |  |  | （静岡地区担当）
|  |  |  | 募集人員 |  | ２５０名 |  |  |  | ２２日 | 地区代表役員会
|  |  |  | 発表件数 |  | ８件 |  |  |  | ２９日 | 幹事会（方針検討） | 企画書（案）審議
２．前年度の反省と対応策 |  |  |  | 発表会場 |  | 会議ホール「風」（１１Ｆ） |  |  | 12月 | ５日 | 事務局交流会（中部）
|  |  |  | 講 話 |  | テーマ「ＱＣサークル活動の基本」
|  | 前年度の反省 | 対 応 策 | Ｎｅｗ ｏｎｅ |  | 勉強会の内容を充実させ、発表件数を６件から８件にする。 |  |  |  | ２０日 | 運営委員会⑤
| 参 加 者 | ・講話の資料を配布して欲しい。 | ・報文集に出来るだけ入れるようにする。 | プログラム | 9:10 ～ 9:30 （20） 参加者受付け
|  | ・発表方法の徹底を図る。 | ・発表サークルの原稿依頼にプロジェクタ |  | 9:30 ～ 9:40 （10） 開会挨拶・連絡事項
|  | （プロジェクタの機能の統一） | の使用機能を記載する。 |  | 9:40 ～ 10:55 （75） 体験談発表（3件） |  |  |  | 1 月
|  | ・大勢の中で挙手し意見するのは | ・フロアマイクがインタビューする方法で |  | 10:55 ～ 11:10 （15） 休憩
|  | 抵抗がある。 | 進める。 |  | 11:10 ～ 12:00 （50） 体験談発表（2件） |  |  |  |  | ２２日 | 新春大会
|  | ・発表件数が少ない。 | ・６件→８件に増加する。 |  | 12:00 ～ 13:00 （60） 昼食・休憩
13:00 ～ 14:15 （75） 体験談発表（3件）
| 幹 事 | ・会場が広すぎた。 | ・３４０席の会場を作る。 |  | 14:15 ～ 14:30 （15） 休憩 |  |  |  | ２ 月
|  |  | （会場より一部椅子を削減する） |  | 14:30 ～ 15:20 （50） 講話「ＱＣサークル活動の基本」
|  | ・発表方法で一部勘違いがあった。 | ・発表サークルにはパソコン持参で |  | 15:20 ～ 15:30 （10） 休憩
|  |  | 来てもらう。 |  | 15:30 ～ 15:45 （15） 地区活動報告 |  |  |  |  | １３日～１４日 | 支部総合交流大会
|  | ・クイズ形式の勉強は分りやすいが | ・クイズ形式は１つにする。 |  | 15:45 ～ 16:05 （20） 勉強会（クイズ形式） |  |  |  |  | ２１日 | 幹事会（総会） | 経過報告
|  | ２つあるのは戸惑う。 |  |  | 16:05 ～ 16:25 （20） 総合講評(10)・表彰式(10) | [6 empty] | ｾｰﾙｽＰ・発表原稿依頼
[5 empty] | 16:25 ～ 16:30 （05） 閉会挨拶 （会場賞報告） |  |  |  | ３ 月
|  |  |  | ６．予算 | [6 empty] | 第１回ブロック幹事会
３．地区活動の重点と対応策 |  |  |  |  | 6-1収入の部 |  |  | （単位：円） |  |  |  | ｾｰﾙｽＰ原稿締切
|  |  |  | 項 目 |  | △年度実績 | ○年度予算 | 備 考 |  |  |  | 案内ﾊﾟﾝﾌ・参加券印刷
| 地区活動の重点 |  | 対 応 策 | 参加人員 |  | 264 | 250 |  | ４ 月
| (1) | 新分野の企業を意識した行事計画と | ・発表参加申込企業にＪＨＳ部門の発表 | 参加費 |  | 1056000 | 1000000 | 250×＠4,000 |  |  |  | 案内ﾊﾟﾝﾌ・招待状発送
|  | 運営 | を要請すると同時にサポーター幹事会社 | 利子 |  | 1 |  |  |  | １１日 | 第１回幹事会・幹事研修会 | 経過報告
|  |  | ・幹事会社にも協力を働きかける。 | 合計 |  | 1056001 | 1000000 |  |  |  |  | 発表原稿締切
[5 empty] | 6-2支出の部 |  |  | （単位：円） |  |  |  | 報文集・ｱﾝｹｰﾄ印刷依頼
| (2) | アンケート結果の分析と企画書への | ・勉強会「ＱＣサークルの基本」の内容が |  | 項 目 | 14年度実績 | 15年度予算 | 備 考 |  |  |  | 参加申し込み締め切り
|  | 反映 | 職場に戻っても勉強できるように報文集 | 会場費 |  | 179720 | 154000 | 会議ホール「風」・控室（1101） | ５ 月 |  |  | 運営マニュアル配布
|  |  | の中に資料として添付する。 | 印刷費 |  | 166950 | 182000 | 報文集と案内書 |  |  |  | 報文集完成
|  |  |  | 看板費 |  | 0 | 0 |  |  | １４日 | さつき大会
|  |  |  | 弁当代 |  | 258400 | 236300 | 278×＠850 （250＋20＋招待8）
４．幹事育成項目 |  |  |  | 講師関係費 |  | 20000 | 10000
|  |  |  | アトラクション費 |  | 0 | 10000 |  | ６ 月
| 地区活動の重点 |  | 対応策 | 通信費 |  | 42255 | 40000
| (1) | 幹事会等での勉強会の実施による | ・既任幹事に「ＱＣサークルの基本」「ＱＣ | 行事運営費 |  | 28295 | 30000 |  |  | ２０日 | 第２回幹事会 | 行事実施結果報告
|  | 幹事のポテンシャルのアップ | 手法」からクイズ問題を提案（聴講者の | 行事反省会費 |  | 0 | 30000 | 15×＠2,000
|  |  | レベルを考慮）してもらう。 | 担当会社交通費 |  | 30000 | 30000 |  | ７ 月
|  |  |  | 雑費 |  | 13874 | 10000
|  |  | ・新任幹事には講評が聞ける役の | 合計 |  | 739494 | 732300
|  |  | 担当として大会運営をしながら | 差引残高 |  | 316507 | 267700
|  |  | 勉強出来るようにする。 | 確保額ガイドライン |  | 250000 | 250000 | 1,000円×250人
３
１
2
2
0
1
サンプル

## 3122-01 P3役員役割
( 3 / 4 )
２０１３年度 ＱＣサークル静岡地区 役員・（幹事）役割分担表
|  |  | 佐口 | 地区長 | 松本 | 副地区長 | ○○ | 地区顧問 | 山本 | 支部副世話人 | 白井 | 世話人 | 鈴木 | 副世話人 | 西川 | 副世話人 | 渡邊 | 副世話人 | 小栗 | 副世話人 | 小野 | 幹事長 | 鈴木 | 副幹事長 | 廣住 | 幹事 | 畑 | 幹事 | 山下 | 幹事 | トヨタ自動車 | 幹事
３月０８日（金） | 新任幹事研修会（矢崎） | 白井世話人 | [8 empty] | ④ |  | ○ |  |  |  | ⑧ |  | ⑩ |  | ⑨ |  | ○
４月０５日（金） | 期初幹事研修会（ｼﾞﾔﾄｺ） | 鈴木副世話人 | ○ | [17 empty] | ○ |  | 司会
４月１２日（金） | 幹事会社代表者懇談会 （矢崎） | 白井世話人 | 開会 挨拶 |  | 閉会 挨拶 | [15 empty] | 地区活動 報告 |  | 司会 | [7 empty] | ☆
５月２１日（火） | さつき大会（NTN） | 渡辺副世話人 | [8 empty] | 審査結果報告 |  |  |  | 審査 まとめ |  |  |  | 審査 まとめ |  | 地区活動 報告
６月０６日（木） | 基本研修会：製造部門 （トヨタ東日本） | 小栗副世話人 | [18 empty] | ② | [7 empty] | ⑥
６月０７日（金） | 基本研修会：事務・販売・ サービス（含む医療・福祉）部門 （トヨタ東日本） | 小栗副世話人 | [12 empty] | ② | [11 empty] | ⑥
７月１８日（木） ７月１９日（金） | 推進者（支援者）研修会 （浜電） | 渡辺副世話人 | 閉会 挨拶 |  | 開会 挨拶 |  |  |  | ③ |  | ⑤ | [5 empty] | ⑪
５月３１日（金） ８月０２日（金） | レベルアップ研修会 （矢崎） | 渡辺副世話人 鈴木副世話人 | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○
８月２７日（火） | 経営者・管理者懇話会 （矢崎） | 白井世話人 | 開会 挨拶 |  | 閉会 挨拶 | [5 empty] | ○ | [9 empty] | 地区活動 報告 |  | 司会
９月２５日（水） | 秋桜大会（ｱｽﾓ） | 鈴木副世話人 | [8 empty] | 審査結果報告 |  |  |  | 審査 まとめ |  | 審査 まとめ |  |  |  | 地区活動 報告
１０月３１日（木） １１月 １日（金） | リーダー研修会（ｼﾞﾔﾄｺ） | 西川副世話人 | [8 empty] | ○講話 | [13 empty] | ⑥ 解説
１２月０６日（金） | 賛助会員研修会（ｷｬﾀﾗｰ） | 小栗副世話人 | [8 empty] | ○講話 | [9 empty] | 地区活動 報告
１月１７日（金） | 新春大会 東部（ﾄﾖﾀ） | 西川副世話人 | [6 empty] | ○講話 講義的 |  | 審査結果報告 | [7 empty] | 審査 まとめ |  | 地区活動 報告
１月２４日（金） | 新春大会 西部（豊合） | 渡辺副世話人 | [8 empty] | ○講話 講義的 |  |  |  | 審査結果報告 |  | 審査 まとめ | [5 empty] | 地区活動 報告
通年 | 地区体制検討委員会 （仮称） | 鈴木副世話人 | [10 empty] | ○
通年 | 中期ビジョン ４５周年記念行事 | 鈴木副世話人 | [10 empty] | ○
| ①進化したＱＣサークル活動静岡版 |  | ④講評の仕方 | [8 empty] | ⑦ＱＣサークル活動の基本とリーダーの役割 | [9 empty] | ⑩地区行事の企画・運営
| ②ＱＣサークル活動の基本 |  | ⑤課題達成・問題解決の手順 | [8 empty] | ⑧地区規定マニュアル | [9 empty] | ⑪事例添削と講評
| ③QCサークル活動の基本と推進者の役割 |  | ⑥問題解決の手順とＱＣ手法 | [8 empty] | ⑨幹事の役割とＱＣサークル組織
収
入
Ａ
収
入
Ａ
支
出
Ｂ
収
入
Ａ
支
出
Ｂ
支
出
Ｂ
収
入
Ａ
支
出
Ｂ
講話
（本部指導員）
（本部指導員）
（本部指導員）
（本部指導員）
実施日
行事名
（担当会社）
担当（副）世話人
役員名
地区長の思い
講演者：JAXA広報部
佐々木 一義 氏（本部枠）
講演者：㈱アカオ社長
講演者：辻谷 政久 氏
方針を中心に
Page 24of 27
３
１
2
2
0
1
サンプル

## 3122-01 P4
[5 empty] | （ | 1 | ／ | 4 | ）
|  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | － | 0 | 1
2020.03.01 | ・ガイドライン要領の削除
2014.03.01 | ・３ページに幹事会社代表者懇談会を追記
改訂年月日 |  | 改 訂 内 容